## Sheet1
BÁO CÁO CÔNG VIỆC CÁN BỘ KHỐI PHẦN MỀM
Tháng 06/2017
STT | Kế hoạch công việc được giao | Thời gian |  | Phần mềm
|  | Bắt đầu | Kết thúc
1 | Update NghiaTrang, fix Form create, edit, index Update DB MoLietSy,B11 add df quận/huyện, xã phường Form index MoLietSy, fix MoLietSyController, Form create, edit fix index General, setting fix permission df | 2017-06-01 | 2017-06-10 | NCC
2 | Create project Hộ tịch, create hệ thống, setting, user, danh mục quận.huyện, xã phường Add Form KhaiSinh (index, create, edit, show), reports Sổ, Phôi KS Add Form KetHon (index, create, edit, show), reports Sổ, Phôi KH Add Form CapBansao (index, create, edit, show), reports Sổ, Bản sao Update funtion getDateText | 2017-06-05 | 2017-06-26 | Tư Pháp Hộ Tịch (web)
3 | Phân tích, create project BTXH | 2017-06-26 | 2017-06-30 | BTXH (web)